## MVP監査LOCK
OUTBASE MVP監査LOCK / Core06.10進行管理
分類 | 項目 | Core06.10対応 | 次工程 | 判定 | メモ
全体UI | 下の空白 | 圧縮 | 継続微調整 | 反映 | 全ページ共通CSSで下余白を抑制
全体UI | 下バー視認性 | 明るい背景＋濃い文字 | 継続微調整 | 反映 | 黒×緑の見にくさを回避
全体UI | 迷子防止 | 小型記録中インジケーター | Core09 | 反映 | 他タブを邪魔せず戻れる
カレンダー | 日付セル操作 | セル全体タップ対象前提維持 | Core07以降 | 反映 | 数字左上固定もCSS補強
探す | 大きすぎる表示 | コンパクト化 | Core07 | 反映 | 条件5項目中心
準備 | 重複UI | 単一ハブへ整理 | Core07 | 反映 | 買物/料理/ギア/コタ/ルート
準備 | 複数予定 | 予定切替の置き場追加 | Core07 | 仮反映 | 本格データ構造はCore07
当日 | 記録へ飛ぶだけ問題 | 進行チェックに変更 | Core08 | 反映 | 記録は補助導線
MVP管理 | 23項目照合 | LOCK継続 | 毎回 | 継続 | 抜け漏れ防止
固定ロードマップ
Core | 名称 | 対象 | 目的 | 状態 | 次の判定
Core06.10 | 全体UI整理 | 余白/下バー/重複/迷子 | 大枠を使える形に整える | 今回反映 | 実機確認
Core07 | 準備タブ本格化 | 複数予定/買物/料理/ギア/コタ/ルート | 準備をMVPの主役にする | 次工程 | 仕様照合
Core08 | 当日タブ本格化 | 出発/経由/天気/設営/料理/撤収 | 当日の運転席にする | 予定 | Core07後
Core09 | 記録タブ本格化 | 自宅散歩/場内散歩/キャンプ滞在/履歴 | 現地記録を使える状態にする | 予定 | Core08後
Core10 | 思い出・次回改善 | レビュー/反省/チャッピー提案 | 次回準備に戻す | 予定 | Core09後

## MVP23項目
MVP必須23項目照合
No | 必須機能 | 現状 | 本格化工程
1 | カレンダー・予定 | 入口/大枠あり | Core06/07
2 | キャンプ候補探し | 入口/大枠あり | Core07
3 | 複数キャンプ予定の管理 | 入口/大枠あり | Core07
4 | 予約情報取込 | 入口/大枠あり | Core07
5 | 準備 | 入口/大枠あり | Core07
6 | 詳細買物リスト | 入口/大枠あり | Core07
7 | 料理計画 | 入口/大枠あり | Core07
8 | ギア管理 | 入口/大枠あり | Core07
9 | ルート・経由地 | 入口/大枠あり | Core07/08
10 | 当日進行 | 入口/大枠あり | Core08
11 | キャンプ滞在記録 | 本格化待ち | Core09
12 | 自宅散歩 | 本格化待ち | Core09
13 | キャンプ場散歩 | 本格化待ち | Core09
14 | 設営・撤収ログ | 本格化待ち | Core09
15 | 写真・動画・音声・メモ | 本格化待ち | Core09
16 | GPS・地図・場所カード | 本格化待ち | Core09
17 | 履歴詳細 | 本格化待ち | Core09
18 | 思い出整理 | 本格化待ち | Core10
19 | 次回改善 | 本格化待ち | Core10
20 | 天気・イベント監視 | 本格化待ち | Core10
21 | Google Photos / データ保存 | 本格化待ち | Core10
22 | オフライン・復旧 | 本格化待ち | Core09/10
23 | チャッピー提案 | 本格化待ち | Core10